## Hoja 1
| Sprint Days --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Hours per sprint | 30 | 40 | 32 | 31 | 34 | 35 | 30 | 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 30 | 35 | 40 | 40 | 38
Done tasks | 576 | 576 | 576 | 448 | 440 | 440 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 110
| Actual per day | 30 | 40 | 32 | 31 | 34 | 35 | 30 | 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 30 | 35 | 40 | 40 | 38
| Estimated per day | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Time left | 576 | 546 | 506 | 474 | 443 | 409 | 374 | 344 | 311 | 276 | 243 | 208 | 173 | 141 | 111 | 76 | 36 | -4 | -42
Estimated time | 576 | 544 | 512 | 480 | 448 | 416 | 384 | 352 | 320 | 288 | 256 | 224 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | 0